“‘益·运动’龙岗区体育关爱工程”

项目申报指南

为推广全民健身，促进龙岗区体育事业和慈善事业的融合发展，评选、资助和培育龙岗区优秀体育类公益项目，整合体育跨界力量，关爱龙岗辖区需要帮助的特定群体。深圳市龙岗区文体旅游局（以下简称“区文体旅游局”）联合深圳市社会公益基金会（以下简称“基金会”）于2018年4月启动“2018龙岗区体育关爱工程”（以下简称“体育关爱工程”）。为确保活动顺利开展，特制订项目申报指南如下：

一、申报机构、申报时间和申报方式

（一）申报机构

在龙岗区民政局依法登记注册或注册地址位于龙岗区、运作规范的社会组织，包括社会团体、社会服务机构（民办非企业单位）和基金会。

（二）申报时间

2018年4月17日18:00 至 2018年5月18日18:00

（以指定邮箱接收申报资料的时间为准。）

（三）申报方式

项目负责人申请加入 QQ 群:577147926（须备注项目申报机构名称），从群文件里下载申报资料模板，最后把准备齐全的申报资料发送至邮箱:szscf1992@163.com。邮件请命名为：2018体育关爱工程+项目名称+机构名称。

须提交的申报资料清单如下：

1.项目申报登记表；

2.项目策划书（含项目预算表）；

3.项目申报承诺书扫描件（签章）；

4.申报机构登记证书（营业执照）扫描件。

（四）评审标准

从机构资质、需求分析、执行计划、产出指标、团队架构、品牌宣传、资源链接、风险管理、预算编制等方面对申报项目进行综合性评审。

二、申报要求

1.申报项目须立足于龙岗区的实际情况，兼顾体育运动和公益项目的有机结合，制订社会创新行动策略，关爱龙岗区特定群体，有效满足龙岗区特定群体的社会需求。申报项目类型包括关爱服务型、宣传倡导型、公益筹款型等。

（注：特定群体包括慢性病群体、来深建设者及其子女、（边缘）低保家庭成员、需要关爱的老年人、青少年及儿童群体、病患困境群体以及其他需要关爱的群体。）

2.单个申报主体的申报项目不超过2个，单个申报项目的经费预算不超过15万元。

3.申报项目的实施区域为龙岗区，关爱对象以龙岗辖区居民为主，实施规划周期为2018年5月至9月（可在规划周期内灵活制订实施计划）。

4.正在接受其他财政资金资助的项目不得申报（拟于2018年5月前结项的除外，但须由资助单位出具证明）。

5.如2017年龙岗区体育关爱工程获资助项目参评，结项评估得分前三名项目可酌情加分。

三、活动流程（以下活动安排可能根据实际情况进行调整，请以实际安排为准。）

（一）项目申报（2018年4月17日18:00至2017年 5月18日18:00）

符合条件的机构须按要求设计申报项目，以及可通过 QQ群（577147926）咨询项目申报相关事宜。

（二）项目初评（2018 年5月25日前）

组建项目初评小组，滚动审核项目申报资料；对有效申报项目进行初评（客观性评分），初评得分前二十名的项目晋级和参与尽责调查。

（三）尽责调查（2018 年5月28日）

1.组建尽责调查小组，针对初评得分前二十名的项目进行模块化访谈（含项目执行方案优化；未通过尽责调查的项目将失去晋级资格，由剩余项目按初评得分排名依次递补参与尽责调查）及综合性评分。

2.综合考虑项目初评和尽责调查情况，计算总得分，总得分前十五名的项目晋级和参与路演评审。

（四）路演评审（2018年5月30日）

1.联合组建路演评审专家小组，举办路演评审会，针对晋级的十五个项目进行综合性评分。

2.综合考虑项目初评、尽责调查和路演评审情况，计算总得分，最后依据项目得分排名制订及公示项目资助方案。

3.由区文体旅游局设置 100 万元“关爱工程”资助金。

单个项目的“关爱工程”资助金（首期拨付总额的 70%，结项评估合格后拨付剩余的 30%）不超过15 万元，100万元“关爱工程”资助金分配完为止。

（五）项目签约暨颁奖仪式（2018年6月4日）

组织召开项目签约暨颁奖会。会上同时根据项目实施、资金使用、项目监测评估等事宜进行说明。

（六）联合募捐（2018 年 8 月中旬至 2018 年 9 月中旬）

1.获资助项目执行机构在腾讯公益的“关爱工程”联合募捐专题网页上发布项目筹款信息（基金会将从项目实际筹款金额中提取1%作为筹款监管工作经费）。

2.社会公众可通过“关爱工程”联合募捐专题网页为自己认可的项目进行捐款、留言和转发。参照腾讯公益往年的安排，各项目可通过参与“99 公益日”（9 月 7 日至 9 月 9日）相关募捐活动，争取腾讯公益的配捐资助。

（七）监测培育（持续到 2018 年10月）

1.获资助项目执行机构须定期在腾讯乐捐专题网页发布项目进展（报告）以及进行财务披露。

2.建立常态化的咨询预约和实地走访制度，基金会定期与获资助项目执行机构进行线下沟通交流。

3.基金会拟于9月下旬对获资助项目进行结项评估。如项目结项评估合格，则拨付剩余款项；如项目结项评估不合格，则待项目按要求整改完毕后再行拨付剩余款项。

四、组织架构

主办单位：深圳市龙岗区文体旅游局

承办单位：深圳市社会公益基金会、龙岗社会创新中心（文化中心分部）

专业支持单位：深圳大学社会管理创新研究所、深圳市龙岗区众智公共服务创新中心、深圳市磨房户外运动协会

媒体支持单位：深圳新闻网、深圳特区报社、深圳侨报社、龙岗广播电视中心

五、申报须知

（一）针对提交虚假申报信息或采取不正当手段参与“关爱工程”的机构，基金会在查实后将立刻取消该机构的参与资格，并依法追究责任。

（二）项目申报和评选不收取任何费用，申报机构因参与项目申报和评选而产生的所有费用由申报机构自理。

（三）项目申报指南及其他未尽事宜，解释权归基金会所有，决定权归区文体旅游局所有。

（四）咨询方式：请优先通过 QQ 群咨询项目申报相关事宜（群号:577147926，申请加入时须备注项目申报机构名称）。

深圳市龙岗区文体旅游局

深圳市社会公益基金会

2018年 4 月17日